|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Inicial:** | 8:50 p.m. | **Hora Final:** | 9:30 p.m. | **Duración:** | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo de la Reunión** | **Asistentes** |
| Reunión de Seguimiento para las actividades pendientes, hace validación del avance y las recomendaciones de mejora del los documentos elaborados. | Juan Camilo Lancheros  Jesus David Rios  Edna Lizeth Espejo |
| **Temas a tratar** | |
| 1. Revisión de las tareas asignadas para evaluar avances y realizar recomendaciones de mejora. | |

|  |
| --- |
| **Tareas Asignadas** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividad** | **Fecha Entrega** | **Descripición** | **Responsable** | **Avance** | | 1 | 23/3/2018 | Organización repositorio Github | Juan Camilo | 23/03/2018: Se crea repositorio en GIthub y se agregan los colaboradores al proyecto. **Tarea finalizada 100%** | | 2 | 20/3/2018 | Actualizar modelo canvas | Jesus David | 23/03/2018: Se realizan los ajustes recomendados, agregando las tres propuesta de valor para la transformación. **Tarea finalizada 100%** | | 3 | 20/3/2018 | Actualizacion acta de constitucion | Edna Espejo | 23/03/2018: Se realizan los ajustes recomendados. **Tarea finalizada 100%** | | 4 | 19/3/2018 | EDT: Diagrama de Gantt | Juan Camilo | 23/03/2018: Se realizan los ajustes recomendados, está pendiente incluir los hitos del proyecto. **Tarea En curso 85%** | | 5 | 20/3/2018 | EDT: Ruta critica | Edna Espejo | 23/03/2018: Se realiza la creación del documento, es necesario aclarar la holgura y liberar tiempos de las actividades. **Tarea En curso 85%** | | 6 | 20/3/2018 | EDT: Reduccion de tiempos (Fast tracking – Crashing) | Jesus David | 23/03/2018: Actividad Pendiente. **0%** | | 7 | 23/3/2018 | Plan de costos | Jesus David | 23/03/2018: Se realiza la creación del documento, es necesario agregar los subtotales. **Tarea En curso 85%** | | 8 | 23/3/2018 | Plan de calidad | Edna Espejo | 23/03/2018: Se realiza la creación del documento, es necesario ampliar el alcance por cada proyecto. **Tarea En curso 20%** | | 9 | 17/3/2018 | Plan gestion de interesados | Juan Camilo | 23/03/2018: Se realiza la creación del documento, inlcuir los nombre de los actores. **Tarea En curso 95%** | |

**Firmas**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Juan Camilo Lancheros** | **Jesus David Rios** |
|  |  |
| **Edna Lizeth Espejo Osma** | Elaborado por: Edna Espejo |