## Hoja1
| Peso | Costo dia | Prestaciones | total dia
Auxiliar | 0.5 | 50000 | 25000 | 75000
Profesional | 0.3 | 100000 | 50000 | 150000
Posgrado | 0.2 | 133000 | 66500 | 199500
Promedio dia |  | 81600 | 40800 | 122400
Proyecto Transformación Empresarial NIH
Sistemas de Información.
|  | EDT |  |  |  | Costos: Personal |  |  | Costos: Totales |  |  | Gestión documental. |  |  | Gestión de pacientes |  | Cambio de Imagen.
Sección | Actividades | Duración (Días) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Actividades | Duración (Días) |  | Actividades | Duración (Días) | Actividades | Duración (Días)
Documento de Recomendaciones | Entrevistas. | 10 | 10 | 11 | 13 | 1224000 | 1346400 | 1591200 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | Análisis de requerimientos. | 10 |  | Análisis de requerimientos. | 10 | Análisis de requerimientos. | 9
| Encuentas. | 10 | 10 | 11 | 13 | 1224000 | 1346400 | 1591200 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | Análisis de infraestructura. | 5 |  | Análisis de infraestructura. | 1 | Entrevistas con diseñadores. | 1
| Revisar información existente. | 5 | 5 | 6 | 7 | 612000 | 734400 | 856800 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | Análisis profundo del negocio. | 1 |  | Análisis de negocio. | 1 | Focus Group. | 1
| Primer Draft del documento. | 5 | 5 | 6 | 7 | 612000 | 734400 | 856800 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | Análisis de politicas de datos. | 3 |  | Análisis de políticas de protección de datos. | 1 | Mockups. | 1
| Revisión con negocio del documento. | 3 | 3 | 4 | 4 | 367200 | 489600 | 489600 | 810533 | 932933 | 932933 | Políticas de retención de documentos. | 1 |  | Internas. | 1 | Desarrollo. | 1
| Segunda revisión. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Análisis de diseño. | 1 |  | Gubernamentales. | 1 | Implementación. | 43
| Pruebas piloto. | 2 | 2 | 3 | 3 | 244800 | 367200 | 367200 | 688133 | 810533 | 810533 | Desarrollo. | 1 |  | Análisis de diseño. | 1 | Manual de Imagen. | 1
| Retroalimentación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Pruebas. | 1 |  | Desarrollo. | 1 | Totales: | 57
| Ajustes del documento. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Implementación. | 1 |  | Pruebas. | 1
Gestión documental. | Análisis de requerimientos. | 10 | 10 | 11 | 13 | 1224000 | 1346400 | 1591200 | 1667333 | 1789733 | 2034533 |  |  |  | Totales: | 18
| Análisis de infraestructura. | 5 | 5 | 6 | 7 | 612000 | 734400 | 856800 | 1055333 | 1177733 | 1300133
| Análisis profundo del negocio. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Análisis de politicas de datos. | 3 | 3 | 4 | 4 | 367200 | 489600 | 489600 | 810533 | 932933 | 932933
| Políticas de retención de documentos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Análisis de diseño. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Costos Fijos | Costo /mes | Costo /dia
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Arriendo Oficinas | 5000000 | 166667
| Pruebas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Servicios Publicos | 1000000 | 33333
| Implementación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Seguridad | 1500000 | 50000
Gestión de pacientes | Análisis de requerimientos. | 10 | 10 | 11 | 13 | 1224000 | 1346400 | 1591200 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | Gastos de administración | 1000000 | 33333
| Análisis de infraestructura. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 |  |  | 283333
| Análisis de negocio. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Análisis de políticas de protección de datos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Costos Variables | Costo /mes | Costo /dia
| Internas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Transporte | 1000000 | 33333
| Gubernamentales. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Manteniemiento | 800000 | 26667
| Análisis de diseño. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 | Impuestos | 3000000 | 100000
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133 |  |  | 160000
| Pruebas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Implementación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
Cambio de Imagen. | Análisis de requerimientos. | 9 | 9 | 10 | 12 | 1101600 | 1224000 | 1468800 | 1544933 | 1667333 | 1912133
| Entrevistas con diseñadores. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Focus Group. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Mockups. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
| Implementación. | 43 | 43 | 48 | 56 | 5263200 | 5875200 | 6854400 | 5706533 | 6318533 | 7297733
| Manual de Imagen. | 1 | 1 | 2 | 2 | 122400 | 244800 | 244800 | 565733 | 688133 | 688133
Totales: |  | 138 | 138 | 177 | 198 | 16891200 | 21664800 | 24235200 | 32407855 | 37181455 | 39751855

## Hoja4
| Costos: Totales |  |  | Acumulado
n | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) |  | dias | Optimista(cO) | dias | Mas Probable(cM) | dias | Pesimista(cP)
1 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 1667333 | 1789733 | 2034533 |  | 10 | 1667333 | 11 | 1789733 | 13 | 2034533
2 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 3334666 | 3579466 | 4069066 |  | 20 | 3334666 | 22 | 3579466 | 26 | 4069066
3 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 4389999 | 4757199 | 5369199 |  | 25 | 4389999 | 28 | 4757199 | 33 | 5369199
4 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 5445332 | 5934932 | 6669332 |  | 30 | 5445332 | 34 | 5934932 | 40 | 6669332
5 | 810533 | 932933 | 932933 | 6255865 | 6867865 | 7602265 |  | 33 | 6255865 | 38 | 6867865 | 44 | 7602265
6 | 565733 | 688133 | 688133 | 6821598 | 7555998 | 8290398 |  | 34 | 6821598 | 40 | 7555998 | 46 | 8290398
7 | 688133 | 810533 | 810533 | 7509731 | 8366531 | 9100931 |  | 36 | 7509731 | 43 | 8366531 | 49 | 9100931
8 | 565733 | 688133 | 688133 | 8075464 | 9054664 | 9789064 |  | 37 | 8075464 | 45 | 9054664 | 51 | 9789064
9 | 565733 | 688133 | 688133 | 8641197 | 9742797 | 10477197 |  | 38 | 8641197 | 47 | 9742797 | 53 | 10477197
10 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 10308530 | 11532530 | 12511730 |  | 48 | 10308530 | 58 | 11532530 | 66 | 12511730
11 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 11363863 | 12710263 | 13811863 |  | 53 | 11363863 | 64 | 12710263 | 73 | 13811863
12 | 565733 | 688133 | 688133 | 11929596 | 13398396 | 14499996 |  | 54 | 11929596 | 66 | 13398396 | 75 | 14499996
13 | 810533 | 932933 | 932933 | 12740129 | 14331329 | 15432929 |  | 57 | 12740129 | 70 | 14331329 | 79 | 15432929
14 | 565733 | 688133 | 688133 | 13305862 | 15019462 | 16121062 |  | 58 | 13305862 | 72 | 15019462 | 81 | 16121062
15 | 565733 | 688133 | 688133 | 13871595 | 15707595 | 16809195 |  | 59 | 13871595 | 74 | 15707595 | 83 | 16809195
16 | 565733 | 688133 | 688133 | 14437328 | 16395728 | 17497328 |  | 60 | 14437328 | 76 | 16395728 | 85 | 17497328
17 | 565733 | 688133 | 688133 | 15003061 | 17083861 | 18185461 |  | 61 | 15003061 | 78 | 17083861 | 87 | 18185461
18 | 565733 | 688133 | 688133 | 15568794 | 17771994 | 18873594 |  | 62 | 15568794 | 80 | 17771994 | 89 | 18873594
19 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 17236127 | 19561727 | 20908127 |  | 72 | 17236127 | 91 | 19561727 | 102 | 20908127
20 | 565733 | 688133 | 688133 | 17801860 | 20249860 | 21596260 |  | 73 | 17801860 | 93 | 20249860 | 104 | 21596260
21 | 565733 | 688133 | 688133 | 18367593 | 20937993 | 22284393 |  | 74 | 18367593 | 95 | 20937993 | 106 | 22284393
22 | 565733 | 688133 | 688133 | 18933326 | 21626126 | 22972526 |  | 75 | 18933326 | 97 | 21626126 | 108 | 22972526
23 | 565733 | 688133 | 688133 | 19499059 | 22314259 | 23660659 |  | 76 | 19499059 | 99 | 22314259 | 110 | 23660659
24 | 565733 | 688133 | 688133 | 20064792 | 23002392 | 24348792 |  | 77 | 20064792 | 101 | 23002392 | 112 | 24348792
25 | 565733 | 688133 | 688133 | 20630525 | 23690525 | 25036925 |  | 78 | 20630525 | 103 | 23690525 | 114 | 25036925
26 | 565733 | 688133 | 688133 | 21196258 | 24378658 | 25725058 |  | 79 | 21196258 | 105 | 24378658 | 116 | 25725058
27 | 565733 | 688133 | 688133 | 21761991 | 25066791 | 26413191 |  | 80 | 21761991 | 107 | 25066791 | 118 | 26413191
28 | 565733 | 688133 | 688133 | 22327724 | 25754924 | 27101324 |  | 81 | 22327724 | 109 | 25754924 | 120 | 27101324
29 | 1544933 | 1667333 | 1912133 | 23872657 | 27422257 | 29013457 |  | 90 | 23872657 | 119 | 27422257 | 132 | 29013457
30 | 565733 | 688133 | 688133 | 24438390 | 28110390 | 29701590 |  | 91 | 24438390 | 121 | 28110390 | 134 | 29701590
31 | 565733 | 688133 | 688133 | 25004123 | 28798523 | 30389723 |  | 92 | 25004123 | 123 | 28798523 | 136 | 30389723
32 | 565733 | 688133 | 688133 | 25569856 | 29486656 | 31077856 |  | 93 | 25569856 | 125 | 29486656 | 138 | 31077856
33 | 565733 | 688133 | 688133 | 26135589 | 30174789 | 31765989 |  | 94 | 26135589 | 127 | 30174789 | 140 | 31765989
34 | 5706533 | 6318533 | 7297733 | 31842122 | 36493322 | 39063722 |  | 137 | 31842122 | 175 | 36493322 | 196 | 39063722
35 | 565733 | 688133 | 688133 | 32407855 | 37181455 | 39751855 |  | 138 | 32407855 | 177 | 37181455 | 198 | 39751855
|  | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13
|  | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 26
|  | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 33
|  | 5 | 6 | 7 | 30 | 34 | 40
|  | 3 | 4 | 4 | 33 | 38 | 44
|  | 1 | 2 | 2 | 34 | 40 | 46
|  | 2 | 3 | 3 | 36 | 43 | 49
|  | 1 | 2 | 2 | 37 | 45 | 51
|  | 1 | 2 | 2 | 38 | 47 | 53
|  | 10 | 11 | 13 | 48 | 58 | 66
|  | 5 | 6 | 7 | 53 | 64 | 73
|  | 1 | 2 | 2 | 54 | 66 | 75
|  | 3 | 4 | 4 | 57 | 70 | 79
|  | 1 | 2 | 2 | 58 | 72 | 81
|  | 1 | 2 | 2 | 59 | 74 | 83
|  | 1 | 2 | 2 | 60 | 76 | 85
|  | 1 | 2 | 2 | 61 | 78 | 87
|  | 1 | 2 | 2 | 62 | 80 | 89
|  | 10 | 11 | 13 | 72 | 91 | 102
|  | 1 | 2 | 2 | 73 | 93 | 104
|  | 1 | 2 | 2 | 74 | 95 | 106
|  | 1 | 2 | 2 | 75 | 97 | 108
|  | 1 | 2 | 2 | 76 | 99 | 110
|  | 1 | 2 | 2 | 77 | 101 | 112
|  | 1 | 2 | 2 | 78 | 103 | 114
|  | 1 | 2 | 2 | 79 | 105 | 116
|  | 1 | 2 | 2 | 80 | 107 | 118
|  | 1 | 2 | 2 | 81 | 109 | 120
|  | 9 | 10 | 12 | 90 | 119 | 132
|  | 1 | 2 | 2 | 91 | 121 | 134
|  | 1 | 2 | 2 | 92 | 123 | 136
|  | 1 | 2 | 2 | 93 | 125 | 138
|  | 1 | 2 | 2 | 94 | 127 | 140
|  | 43 | 48 | 56 | 137 | 175 | 196
|  | 1 | 2 | 2 | 138 | 177 | 198

## Hoja2
Planificar la gestión de los costos. |  |  |  |  | Sueldo de Ingenieros promedio: |  | dólar
|  |  |  | Profesional | 3000000 | mes | 2860
[5 empty] | 100000 | dia
|  |  |  | Con Posgrado | 4000000 | mes
[5 empty] | 133333.3333 | dia | 0.023
65.78
| Costos Fijos | Costo /mes | Costo /dia
| Arriendo Oficinas | 5000000 | 166667
| Servicios Publicos | 1000000 | 33333
| Seguridad | 1500000 | 50000
| Gastos de administración | 1000000 | 33333
| Costos Variables | Costo /mes | Costo /dia
| Transporte | 1000000 | 33333
| Manteniemiento | 800000 | 26667
| Impuestos | 3000000 | 100000
Entradas
Herramientas y Técnicas
Salidas.

## Hoja3
Objetivos | Detalle | Costo: | Código contable | Objetivos | Código contable
Implementar un sistema de información de calidad | Es necesario de personal profesional en distintas áreas del conocimiento, tales como: Ingenieros de sistemas, Industriales, Investigadores, entre otras profesiones. | Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por profesional: $ 100.000 | 10000 | Implementar un sistema de información de calidad | 10000
Organizar la documentación más eficiente | Restructurar y re diseñar la forma en que se almacenan los datos, es necesario trabajar con personal especializado en almacenamiento de datos, minería de datos entre otras profesiones. | Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por profesional: $ 133.000 | 20000 | Organizar la documentación más eficiente | 20000
Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital | Para esta tarea se requerirá mayor inversión en infraestructura física a nivel de servidores, capacitación para el personal y los clientes del hospital. | El costo varia según el espacio que se requiera y el costo en la capacitación va conforme al plan, dependiendo de los medios en los cuales se vaya a implementar, para espacio en servidores se estima un costo de 0,023 USD/GB mes, para capacitaciones un costo de 20.000 COP/hora de entrenamiento | 30000 | Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital | 30000
Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales | las herramientas se basan en mayor conocimiento y entrenamiento de cientificos y jóvenes aprendices en el hospital. | En este apartado también se tiene planeado la capacitación, en este caso enfocado en los trabajadores del hospital, costo: 20.000 COP/hora. | 40000 | Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales | 40000