## Slide 1
Plan de Transformación Empresarial

## Slide 2
Consultores
Juan Camilo Lancheros
Edna Lizeth Espejo
Jesús David Ríos

## Slide 3
Identificación
No es llamativa a la primera impresión
Contiene información que según registros, los pacientes no consultan.
Los pacientes no cuentan con un gestor para sus enfermedades
Poco orden en las imágenes diagnosticas
Diseño Web – Tendencias actuales
Documento de recomendaciones
Posible gestor que facilite la mejora del tratamiento
Restructuración en contenido
DEBILIDADES
IDEAS
E

## Slide 4
Propuesta
Gestión Documental
Sistema de Información
Gestión de Pacientes
Documento de recomendaciones
Cambio de Imagen
C

## Slide 5
Segmentación del Cliente
Laboratorios Farmacéuticos
Profesionales de la Salud
Caso de Estudio
E

## Slide 6
Relación con el cliente
Workshop
Reuniones – Relación Directa
Capacitaciones
Charlas para generar Adherencia
C

## Slide 7
Plan de Trabajo – ¿Cómo se hará?
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Riesgos
Comunicaciones
Interesados
Recursos Humanos
Integración
Alcance
Costos
Calidad
Adquisiciones
E

## Slide 8
Alcance
Julio
Reunión de Arranque
Firma de Requerimientos
Septiembre
Fin de Diseño
Fin de Desarrollo
Pruebas Finales
Agosto
Creación Documento de Recomendaciones
Pruebas Unitarias
Revisión Preliminar del diseño
Octubre
Implementación
Entrega Final Documento de recomendaciones
Entrega Final del Documento de imagen Corporativa
J

## Slide 9
Costos – Industria
Indicadores financieros
Capacidad Jurídica
Índice de liquidez
Nivel de endeudamiento
Capital de trabajo
Patrimonio
C

## Slide 10
Costos – Técnicas
Optimista
Más Probable
Pesimista
Chart: 
| 10 | 11 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 101 | 110 | 120 | 132 | 140 | 175 | 177 | 196 | 198
Optimista(cO) | 4045737.06 | 4045737.06 | 4045737.06 | 8091474.12 | 12580544.18 | 17679132.428 | 21724869.488 | 28827832.4953 | 30555059.4427 | 41029383.7507 | 45518453.8107 | 48852827.57 | 48852827.57 | 48852827.57 | 48852827.57 | 54902939.3893 | 54902939.3893 | 54902939.3893 | 54902939.3893 | 54902939.3893
Mas Probable(cM) | 0 | 5726858.9547 | 5726858.9547 | 5726858.9547 | 14778974.1573 | 21872819.6533 | 26565062.4427 | 32291921.3973 | 39385766.8933 | 46885957.848 | 46885957.848 | 59632687.216 | 65248583.5467 | 70495121.96 | 76351178.5613 | 76351178.5613 | 83398919.0047 | 84802893.0873 | 84802893.0873 | 84802893.0873
Pesimista(cP) | 0 | 0 | 8248541.7967 | 8248541.7967 | 16497083.5933 | 25789359.0667 | 32522964.1567 | 35811232.8633 | 44059774.66 | 53194982.4567 | 61895974.7647 | 61895974.7647 | 76721053.9747 | 84941725.7413 | 92589866.8613 | 99406564.5453 | 99406564.5453 | 99406564.5453 | 109216148.1013 | 110860282.4547
Estimación por 3 valores
Umbral de control:
5%
110
123
150
C

## Slide 11
Costos – Cifras
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Documento de Recomendaciones | 0.32 | 0.68
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión documental. | 0.24 | 0.76
32%
24%
Documento de Recomendaciones
Gestión documental.
Gestión de pacientes
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión de pacientes | 0.21 | 0.79
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cambio de Imagen. | 0.23 | 0.77
23%
21%
Cambio de Imagen
$ 35,8
$ 26,1
$ 23,0
$ 25,9
TOTAL: $ 110,9 M
C

## Slide 12
Calidad
Planificar
Asegurar
Controlar
Identificamos requisitos y estándares de calidad para las entregas y documentación
Garantizamos lo planificado mediante la auditoria de cada proceso
Se monitorea y registra los resultados de cada ejecución, se evalúa y se hacen recomendaciones.
E

## Slide 13
Calidad
C

## Slide 14
Calidad – Diagrama Causa y Efecto
Infraestructura
Métodos
Ambiente laboral
Herramientas
Medición
Personal Capacitado
C

## Slide 15
Calidad – Aseguramiento
Actividades
Entregables
Políticas
C

## Slide 16
Recursos Humanos
J

## Slide 17
Comunicaciones - Flujo
Dirección NIH
Líderes y Directores de Áreas NIH
Gerente de Proyecto
Líderes de Áreas
Equipo de Trabajo
E

## Slide 18
Comunicaciones –
Métodos
Video Conferencia
Reuniones – Relación Directa
Correo Electrónico
Reuniones de Seguimiento
E

## Slide 19
Riesgos
Categorización
Definición
Mitigación
J

## Slide 20
Riesgos - Definición
Requerimientos
Infraestructura
Desarrollo
Pruebas
Entrevistas
Encuestas
J

## Slide 21
Riesgos - Categorización
J

## Slide 22
Adquisiciones
Planear
Administrar
Realizar
Cerrar
  Bienes
  Servicios
  Mecanismos de Control
      Contratos
      Órdenes de Compra
    Pago de la Adquisición
      Garantías
      Acuerdos de Servicio
    Control de la adquisición
      Servicio: Usabilidad
      Bien: Calidad
J

## Slide 23
Interesados
Mapa de Interesados |  |  |  | 
Interesado | Participación | Injerencia | Nivel de Interés | Preocupaciones
Gerente General | Este interesado en los lineamientos de alto nivel, en los objetivos de la organización, y como estos objetivos están siendo cumplidos con el proyecto en curso | Alta | Medio | Presupuesto, Beneficios
Dirección de Tecnología | Está interesado, en los lineamientos de los proyectos que involucran sistemas de información, y la ejecución de presupuesto específicamente en este rubro | Alta | Alta | Planes de Proyecto, Controles de Seguimiento
Gerente de Proyectos | Está interesado en la priorización de las actividades y el cumplimiento de las mismas | Medio | Alto | Usabilidad
Gestión Humana | Está interesado en la definición de las estructuras de los recursos , y las responsabilidad de los recursos | Bajo | Medio | Recursos
J

## Slide 24
Integración
J

## Slide 25
Mockups
J

## Slide 26
Todas las opiniones importan
Todos son responsables del resultado
Lecciones Aprendidas
Buena Comunicación
Consultar otras fuentes de información
Planear la distribución de las tareas
Buena Comunicación
E