## Resumen general
| Peso | Costo dia | Prestaciones | Total día | [11 empty] | Costos: Totales
Auxiliar | 50% | 50000 | 25618.0333 | 75618.0333 | [10 empty] | Entrega | cO | cM | cP
Profesional | 30% | 100000 | 45355.3333 | 145355.3333 | [10 empty] | Documento de Recomendaciones | 17679132.428 | 26565062.4427 | 35811232.8633
Posgrado | 20% | 133000 | 60322.5933 | 193322.5933 | [10 empty] | Gestión documental. | 12875927.0147 | 20320895.4053 | 26084741.9013
Promedio dia | 100% | 81600 | 38480.1353 | 120080.1353 | [10 empty] | Gestión de pacientes | 11277897.714 | 18362625.6987 | 23045750.9767
[15 empty] | Cambio de Imagen. | 13069982.2327 | 19554309.5407 | 25918556.7133
Proyecto Transformación Empresarial NIH | [14 empty] | Total: | 54902939.3893 | 84802893.0873 | 110860282.4547
Nomenclatura:
Optimista | cO
Mas Probable | cM
Pesimista | cP
Sistemas de Información.
|  | EDT | Dias estimados |  |  | Personal |  |  | Costos: Personal |  |  | Costos: Totales |  |  |  | Gestión documental. |  |  | Gestión de pacientes |  | Cambio de Imagen.
Entrega | Actividades | Duración (Días) | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP |  | Actividades | Duración (Días) |  | Actividades | Duración (Días) | Actividades | Duración (Días)
Documento de Recomendaciones | Entrevistas. | 10 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3602404.06 | 5283525.9547 | 7805208.7967 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 |  | Análisis de requerimientos. | 10 |  | Análisis de requerimientos. | 10 | Análisis de requerimientos. | 9
| Encuentas. | 10 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3602404.06 | 5283525.9547 | 7805208.7967 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 |  | Análisis de infraestructura. | 5 |  | Análisis de infraestructura. | 1 | Entrevistas con diseñadores. | 1
| Revisar información existente. | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1801202.03 | 2881923.248 | 4202804.7367 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367 |  | Análisis profundo del negocio. | 1 |  | Análisis de negocio. | 1 | Focus Group. | 1
| Primer Draft del documento. | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1801202.03 | 2881923.248 | 4202804.7367 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367 |  | Análisis de politicas de datos. | 3 |  | Análisis de políticas de protección de datos. | 1 | Mockups. | 1
| Revisión con negocio del documento. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1080721.218 | 1921282.1653 | 2401602.7067 | 1524054.218 | 2364615.1653 | 2844935.7067 |  | Políticas de retención de documentos. | 1 |  | Internas. | 1 | Desarrollo. | 1
| Segunda revisión. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Análisis de diseño. | 1 |  | Gubernamentales. | 1 | Implementación. | 43
| Pruebas piloto. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 720480.812 | 1440961.624 | 1801202.03 | 1163813.812 | 1884294.624 | 2244535.03 |  | Desarrollo. | 1 |  | Análisis de diseño. | 1 | Manual de Imagen. | 1
| Retroalimentación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Pruebas. | 1 |  | Desarrollo. | 1 | Totales: | 57
| Ajustes del documento. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Implementación. | 1 |  | Pruebas. | 1
| Totales: | 38 | 38 | 47 | 53 | 27 | 36 | 45 | 13689135.428 | 22575065.4427 | 31821235.8633 | 17679132.428 | 26565062.4427 | 35811232.8633
|  | EDT | Dias estimados |  |  | Personal |  |  | Costos: Personal |  |  | Costos: Totales
Entrega | Actividades | Duración (Días) | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP
Gestión documental. | Análisis de requerimientos. | 10 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3602404.06 | 5283525.9547 | 7805208.7967 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 |  |  |  |  | Totales: | 18
| Análisis de infraestructura. | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1801202.03 | 2881923.248 | 4202804.7367 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367
| Análisis profundo del negocio. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Análisis de politicas de datos. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1080721.218 | 1921282.1653 | 2401602.7067 | 1524054.218 | 2364615.1653 | 2844935.7067
| Políticas de retención de documentos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Análisis de diseño. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Costos Fijos | Costo /mes | Costo /dia
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 480320.5413 | 1200801.3533 | 1440961.624 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624 |  | Arriendo Oficinas | 5000000 | 166667
| Pruebas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 480320.5413 | 1200801.3533 | 1440961.624 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624 |  | Servicios Publicos | 1000000 | 33333
| Implementación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Seguridad | 1500000 | 50000
| Totales: | 24 | 24 | 33 | 36 | 29 | 38 | 47 | 8885930.0147 | 16330898.4053 | 22094744.9013 | 12875927.0147 | 20320895.4053 | 26084741.9013
|  | EDT | Dias estimados |  |  | Personal |  |  | Costos: Personal |  |  | Costos: Totales
Entrega | Actividades | Duración (Días) | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP
Gestión de pacientes | Análisis de requerimientos. | 10 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3602404.06 | 5283525.9547 | 7805208.7967 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 |  | Gastos de administración | 1000000 | 33333
| Análisis de infraestructura. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  |  |  | 283333
| Análisis de negocio. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Análisis de políticas de protección de datos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Costos Variables | Costo /mes | Costo /dia
| Internas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Transporte | 1000000 | 33333
| Gubernamentales. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Manteniemiento | 800000 | 26667
| Análisis de diseño. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  | Impuestos | 3000000 | 100000
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 |  |  |  | 160000
| Pruebas. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Implementación. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Totales: | 19 | 19 | 29 | 31 | 30 | 40 | 50 | 6844567.714 | 13929295.6987 | 18612420.9767 | 11277897.714 | 18362625.6987 | 23045750.9767
|  | EDT | Dias estimados |  |  | Personal |  |  | Costos: Personal |  |  | Costos: Totales
Entrega | Actividades | Duración (Días) | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP | cO | cM | cP
Cambio de Imagen. | Análisis de requerimientos. | 9 | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3242163.654 | 4803205.4133 | 7204808.12 | 3685496.654 | 5246538.4133 | 7648141.12
| Entrevistas con diseñadores. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Focus Group. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Mockups. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 480320.5413 | 1200801.3533 | 1440961.624 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624
| Implementación. | 10 | 10 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4803205.4133 | 6604407.4433 | 9366250.556 | 5246538.4133 | 7047740.4433 | 9809583.556
| Manual de Imagen. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 360240.406 | 960641.0827 | 1200801.3533 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533
| Totales: | 24 | 24 | 31 | 35 | 23 | 30 | 37 | 9966651.2327 | 16450978.5407 | 22815225.7133 | 13069982.2327 | 19554309.5407 | 25918556.7133

## Hoja4
| Costos: Totales |  |  | Acumulado |  |  |  |  | dias | [5 empty] | acumulado
n | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) |  | dias | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP) | dias | Optimista(cO) | Mas Probable(cM) | Pesimista(cP)
1 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 1667333 | 1789733 | 2034533 |  |  | 10 | 11 | 13 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 | 10 | 4045737.06 | 0 | 0
2 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 3334666 | 3579466 | 4069066 |  |  | 20 | 22 | 26 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 | 8091474.12 | 11453717.9093 | 16497083.5933 | 11 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 0
3 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 4389999 | 4757199 | 5369199 |  |  | 25 | 28 | 33 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367 | 10336009.15 | 14778974.1573 | 21143221.33 | 13 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967
4 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 5445332 | 5934932 | 6669332 |  |  | 30 | 34 | 40 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367 | 12580544.18 | 18104230.4053 | 25789359.0667 | 20 | 8091474.12 | 5726858.9547 | 8248541.7967
5 | 810533 | 932933 | 932933 | 6255865 | 6867865 | 7602265 |  |  | 33 | 38 | 44 | 1524054.218 | 2364615.1653 | 2844935.7067 | 14104598.398 | 20468845.5707 | 28634294.7733 | 22 | 8091474.12 | 11453717.9093 | 8248541.7967
6 | 565733 | 688133 | 688133 | 6821598 | 7555998 | 8290398 |  |  | 34 | 40 | 46 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 14908171.804 | 21872819.6533 | 30278429.1267 | 25 | 10336009.15 | 11453717.9093 | 8248541.7967
7 | 688133 | 810533 | 810533 | 7509731 | 8366531 | 9100931 |  |  | 36 | 43 | 49 | 1163813.812 | 1884294.624 | 2244535.03 | 16071985.616 | 23757114.2773 | 32522964.1567 | 26 | 10336009.15 | 11453717.9093 | 16497083.5933
8 | 565733 | 688133 | 688133 | 8075464 | 9054664 | 9789064 |  |  | 37 | 45 | 51 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 16875559.022 | 25161088.36 | 34167098.51 | 28 | 10336009.15 | 14778974.1573 | 16497083.5933
9 | 565733 | 688133 | 688133 | 8641197 | 9742797 | 10477197 |  |  | 38 | 47 | 53 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 17679132.428 | 26565062.4427 | 35811232.8633 | 30 | 12580544.18 | 14778974.1573 | 16497083.5933
10 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 10308530 | 11532530 | 12511730 |  |  | 48 | 58 | 66 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 | 21724869.488 | 32291921.3973 | 44059774.66 | 33 | 14104598.398 | 14778974.1573 | 21143221.33
11 | 1055333 | 1177733 | 1300133 | 11363863 | 12710263 | 13811863 |  |  | 53 | 64 | 73 | 2244535.03 | 3325256.248 | 4646137.7367 | 23969404.518 | 35617177.6453 | 48705912.3967 | 34 | 14908171.804 | 18104230.4053 | 21143221.33
12 | 565733 | 688133 | 688133 | 11929596 | 13398396 | 14499996 |  |  | 54 | 66 | 75 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 24772977.924 | 37021151.728 | 50350046.75 | 36 | 16071985.616 | 18104230.4053 | 21143221.33
13 | 810533 | 932933 | 932933 | 12740129 | 14331329 | 15432929 |  |  | 57 | 70 | 79 | 1524054.218 | 2364615.1653 | 2844935.7067 | 26297032.142 | 39385766.8933 | 53194982.4567 | 37 | 16875559.022 | 18104230.4053 | 21143221.33
14 | 565733 | 688133 | 688133 | 13305862 | 15019462 | 16121062 |  |  | 58 | 72 | 81 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 27100605.548 | 40789740.976 | 54839116.81 | 38 | 17679132.428 | 20468845.5707 | 21143221.33
15 | 565733 | 688133 | 688133 | 13871595 | 15707595 | 16809195 |  |  | 59 | 74 | 83 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 27904178.954 | 42193715.0587 | 56483251.1633 | 40 | 17679132.428 | 21872819.6533 | 25789359.0667
16 | 565733 | 688133 | 688133 | 14437328 | 16395728 | 17497328 |  |  | 60 | 76 | 85 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624 | 28827832.4953 | 43837849.412 | 58367545.7873 | 43 | 17679132.428 | 23757114.2773 | 25789359.0667
17 | 565733 | 688133 | 688133 | 15003061 | 17083861 | 18185461 |  |  | 61 | 78 | 87 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624 | 29751486.0367 | 45481983.7653 | 60251840.4113 | 44 | 17679132.428 | 23757114.2773 | 28634294.7733
18 | 565733 | 688133 | 688133 | 15568794 | 17771994 | 18873594 |  |  | 62 | 80 | 89 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 30555059.4427 | 46885957.848 | 61895974.7647 | 45 | 17679132.428 | 25161088.36 | 28634294.7733
19 | 1667333 | 1789733 | 2034533 | 17236127 | 19561727 | 20908127 |  |  | 72 | 91 | 102 | 4045737.06 | 5726858.9547 | 8248541.7967 | 34600796.5027 | 52612816.8027 | 70144516.5613 | 46 | 17679132.428 | 25161088.36 | 30278429.1267
20 | 565733 | 688133 | 688133 | 17801860 | 20249860 | 21596260 |  |  | 73 | 93 | 104 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 35404369.9087 | 54016790.8853 | 71788650.9147 | 47 | 17679132.428 | 26565062.4427 | 30278429.1267
21 | 565733 | 688133 | 688133 | 18367593 | 20937993 | 22284393 |  |  | 74 | 95 | 106 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 36207943.3147 | 55420764.968 | 73432785.268 | 48 | 21724869.488 | 26565062.4427 | 30278429.1267
22 | 565733 | 688133 | 688133 | 18933326 | 21626126 | 22972526 |  |  | 75 | 97 | 108 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 37011516.7207 | 56824739.0507 | 75076919.6213 | 49 | 21724869.488 | 26565062.4427 | 32522964.1567
23 | 565733 | 688133 | 688133 | 19499059 | 22314259 | 23660659 |  |  | 76 | 99 | 110 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 37815090.1267 | 58228713.1333 | 76721053.9747 | 51 | 21724869.488 | 26565062.4427 | 34167098.51
24 | 565733 | 688133 | 688133 | 20064792 | 23002392 | 24348792 |  |  | 77 | 101 | 112 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 38618663.5327 | 59632687.216 | 78365188.328 | 53 | 23969404.518 | 26565062.4427 | 35811232.8633
25 | 565733 | 688133 | 688133 | 20630525 | 23690525 | 25036925 |  |  | 78 | 103 | 114 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 39422236.9387 | 61036661.2987 | 80009322.6813 | 54 | 24772977.924 | 26565062.4427 | 35811232.8633
26 | 565733 | 688133 | 688133 | 21196258 | 24378658 | 25725058 |  |  | 79 | 105 | 116 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 40225810.3447 | 62440635.3813 | 81653457.0347 | 57 | 26297032.142 | 26565062.4427 | 35811232.8633
27 | 565733 | 688133 | 688133 | 21761991 | 25066791 | 26413191 |  |  | 80 | 107 | 118 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 41029383.7507 | 63844609.464 | 83297591.388 | 58 | 27100605.548 | 32291921.3973 | 35811232.8633
28 | 565733 | 688133 | 688133 | 22327724 | 25754924 | 27101324 |  |  | 81 | 109 | 120 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 41832957.1567 | 65248583.5467 | 84941725.7413 | 59 | 27904178.954 | 32291921.3973 | 35811232.8633
29 | 1544933 | 1667333 | 1912133 | 23872657 | 27422257 | 29013457 |  |  | 90 | 119 | 132 | 3685496.654 | 5246538.4133 | 7648141.12 | 45518453.8107 | 70495121.96 | 92589866.8613 | 60 | 28827832.4953 | 32291921.3973 | 35811232.8633
30 | 565733 | 688133 | 688133 | 24438390 | 28110390 | 29701590 |  |  | 91 | 121 | 134 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 46322027.2167 | 71899096.0427 | 94234001.2147 | 61 | 29751486.0367 | 32291921.3973 | 35811232.8633
31 | 565733 | 688133 | 688133 | 25004123 | 28798523 | 30389723 |  |  | 92 | 123 | 136 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 47125600.6227 | 73303070.1253 | 95878135.568 | 62 | 30555059.4427 | 32291921.3973 | 35811232.8633
32 | 565733 | 688133 | 688133 | 25569856 | 29486656 | 31077856 |  |  | 93 | 125 | 138 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 47929174.0287 | 74707044.208 | 97522269.9213 | 64 | 30555059.4427 | 35617177.6453 | 35811232.8633
33 | 565733 | 688133 | 688133 | 26135589 | 30174789 | 31765989 |  |  | 94 | 127 | 140 | 923653.5413 | 1644134.3533 | 1884294.624 | 48852827.57 | 76351178.5613 | 99406564.5453 | 66 | 30555059.4427 | 37021151.728 | 44059774.66
34 | 5706533 | 6318533 | 7297733 | 31842122 | 36493322 | 39063722 |  |  | 137 | 175 | 196 | 5246538.4133 | 7047740.4433 | 9809583.556 | 54099365.9833 | 83398919.0047 | 109216148.1013 | 70 | 30555059.4427 | 39385766.8933 | 44059774.66
35 | 565733 | 688133 | 688133 | 32407855 | 37181455 | 39751855 |  |  | 138 | 177 | 198 | 803573.406 | 1403974.0827 | 1644134.3533 | 54902939.3893 | 84802893.0873 | 110860282.4547 | 72 | 34600796.5027 | 40789740.976 | 44059774.66
[18 empty] | 73 | 35404369.9087 | 40789740.976 | 48705912.3967
[18 empty] | 74 | 36207943.3147 | 42193715.0587 | 48705912.3967
[18 empty] | 75 | 37011516.7207 | 42193715.0587 | 50350046.75
[18 empty] | 76 | 37815090.1267 | 43837849.412 | 50350046.75
|  | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | [10 empty] | 77 | 38618663.5327 | 43837849.412 | 50350046.75
|  | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 26 | [10 empty] | 78 | 39422236.9387 | 45481983.7653 | 50350046.75
|  | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 33 | [10 empty] | 79 | 40225810.3447 | 45481983.7653 | 53194982.4567
|  | 5 | 6 | 7 | 30 | 34 | 40 | [10 empty] | 80 | 41029383.7507 | 46885957.848 | 53194982.4567
|  | 3 | 4 | 4 | 33 | 38 | 44 | [10 empty] | 81 | 41832957.1567 | 46885957.848 | 54839116.81
|  | 1 | 2 | 2 | 34 | 40 | 46 | [10 empty] | 83 | 41832957.1567 | 46885957.848 | 56483251.1633
|  | 2 | 3 | 3 | 36 | 43 | 49 | [10 empty] | 85 | 41832957.1567 | 46885957.848 | 58367545.7873
|  | 1 | 2 | 2 | 37 | 45 | 51 | [10 empty] | 87 | 41832957.1567 | 46885957.848 | 60251840.4113
|  | 1 | 2 | 2 | 38 | 47 | 53 | [10 empty] | 89 | 41832957.1567 | 46885957.848 | 61895974.7647
|  | 10 | 11 | 13 | 48 | 58 | 66 | [10 empty] | 90 | 45518453.8107 | 46885957.848 | 61895974.7647
|  | 5 | 6 | 7 | 53 | 64 | 73 | [10 empty] | 91 | 46322027.2167 | 52612816.8027 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 54 | 66 | 75 | [10 empty] | 92 | 47125600.6227 | 52612816.8027 | 61895974.7647
|  | 3 | 4 | 4 | 57 | 70 | 79 | [10 empty] | 93 | 47929174.0287 | 54016790.8853 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 58 | 72 | 81 | [10 empty] | 94 | 48852827.57 | 54016790.8853 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 59 | 74 | 83 | [10 empty] | 95 | 48852827.57 | 55420764.968 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 60 | 76 | 85 | [10 empty] | 97 | 48852827.57 | 56824739.0507 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 61 | 78 | 87 | [10 empty] | 99 | 48852827.57 | 58228713.1333 | 61895974.7647
|  | 1 | 2 | 2 | 62 | 80 | 89 | [10 empty] | 101 | 48852827.57 | 59632687.216 | 61895974.7647
|  | 10 | 11 | 13 | 72 | 91 | 102 | [10 empty] | 102 | 48852827.57 | 59632687.216 | 70144516.5613
|  | 1 | 2 | 2 | 73 | 93 | 104 | [10 empty] | 103 | 48852827.57 | 61036661.2987 | 70144516.5613
|  | 1 | 2 | 2 | 74 | 95 | 106 | [10 empty] | 104 | 48852827.57 | 61036661.2987 | 71788650.9147
|  | 1 | 2 | 2 | 75 | 97 | 108 | [10 empty] | 105 | 48852827.57 | 62440635.3813 | 71788650.9147
|  | 1 | 2 | 2 | 76 | 99 | 110 | [10 empty] | 106 | 48852827.57 | 62440635.3813 | 73432785.268
|  | 1 | 2 | 2 | 77 | 101 | 112 | [10 empty] | 107 | 48852827.57 | 63844609.464 | 73432785.268
|  | 1 | 2 | 2 | 78 | 103 | 114 | [10 empty] | 108 | 48852827.57 | 63844609.464 | 75076919.6213
|  | 1 | 2 | 2 | 79 | 105 | 116 | [10 empty] | 109 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 75076919.6213
|  | 1 | 2 | 2 | 80 | 107 | 118 | [10 empty] | 110 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 76721053.9747
|  | 1 | 2 | 2 | 81 | 109 | 120 | [10 empty] | 112 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 78365188.328
|  | 9 | 10 | 12 | 90 | 119 | 132 | [10 empty] | 114 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 80009322.6813
|  | 1 | 2 | 2 | 91 | 121 | 134 | [10 empty] | 116 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 81653457.0347
|  | 1 | 2 | 2 | 92 | 123 | 136 | [10 empty] | 118 | 48852827.57 | 65248583.5467 | 83297591.388
|  | 1 | 2 | 2 | 93 | 125 | 138 | [10 empty] | 119 | 48852827.57 | 70495121.96 | 83297591.388
|  | 1 | 2 | 2 | 94 | 127 | 140 | [10 empty] | 120 | 48852827.57 | 70495121.96 | 84941725.7413
|  | 43 | 48 | 56 | 137 | 175 | 196 | [10 empty] | 121 | 48852827.57 | 71899096.0427 | 84941725.7413
|  | 1 | 2 | 2 | 138 | 177 | 198 | [10 empty] | 123 | 48852827.57 | 73303070.1253 | 84941725.7413
[18 empty] | 125 | 48852827.57 | 74707044.208 | 84941725.7413
[18 empty] | 127 | 48852827.57 | 76351178.5613 | 84941725.7413
[18 empty] | 132 | 48852827.57 | 76351178.5613 | 92589866.8613
[18 empty] | 134 | 48852827.57 | 76351178.5613 | 94234001.2147
[18 empty] | 136 | 48852827.57 | 76351178.5613 | 95878135.568
[18 empty] | 137 | 54099365.9833 | 76351178.5613 | 95878135.568
[18 empty] | 138 | 54902939.3893 | 76351178.5613 | 97522269.9213
[18 empty] | 140 | 54902939.3893 | 76351178.5613 | 99406564.5453
[18 empty] | 175 | 54902939.3893 | 83398919.0047 | 99406564.5453
[18 empty] | 177 | 54902939.3893 | 84802893.0873 | 99406564.5453
[18 empty] | 196 | 54902939.3893 | 84802893.0873 | 109216148.1013
[18 empty] | 198 | 54902939.3893 | 84802893.0873 | 110860282.4547

## Costos de personal
Salario minimo legal vigente mensual (SMLVM) | 781242 |  | Actividad | Descripción
Salario minimo legal vigente diario (SMLVD) | 26041.4 |  | Salario minimo legal vigente (SMLV) | Jornada Ordinaria 48 horas semanales, 8 horas diarias. Ley 50 de 1990, Art.20 | 26041.4
Auxilio de Transporte mensual | 88211 |  | Auxilio de Transporte | Se paga a quienes devenguen hasta $1.562.484 (2 salarios mínimos mes) | 2940.3667
Auxilio de Transporte diario | 2940.3667 |  | Vacaciones | 15 días hábiles consecutivos remunerados por año de servicio | 4.167%
|  |  | Cesantias | Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año | 8.333%
Vacaciones |  |  | Prima de Servicios | Un mes de salario pagaderos por semestre calendario así:15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año. | 8.333%
15 días hábiles consecutivos remunerados por año de servicio | 4.167% | mensual | Salud | Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% | 12%
|  |  | Pensión | Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% | 12%
Cesantias |  |  | Riesgos Laborales | Según Actividad Económica | 0.522%
Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año | 8.333% | mensual
vacaciones
Un mes de salario pagaderos por semestre calendario así:15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año | 8.333% | mensual
Salud
Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% | 12% | mensual
Pensión
Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% | 12% | mensual
Riesgos Laborales
Tipo I | 0.522%
Total porcentaje | 45.36%

## Hoja2
Planificar la gestión de los costos. |  |  |  |  | Sueldo de Ingenieros promedio: |  | dólar
|  |  |  | Profesional | 3000000 | mes | 2860
[5 empty] | 100000 | dia
|  |  |  | Con Posgrado | 4000000 | mes
[5 empty] | 133333.3333 | dia | 0.023
65.78
| Costos Fijos | Costo /mes | Costo /dia
| Arriendo Oficinas | 5000000 | 166667
| Servicios Publicos | 1000000 | 33333
| Seguridad | 1500000 | 50000
| Gastos de administración | 1000000 | 33333
| Costos Variables | Costo /mes | Costo /dia
| Transporte | 1000000 | 33333
| Manteniemiento | 800000 | 26667
| Impuestos | 3000000 | 100000
Entradas
Herramientas y Técnicas
Salidas.

## Hoja3
Objetivos | Detalle | Costo: | Código contable | Objetivos | Código contable
Implementar un sistema de información de calidad | Es necesario de personal profesional en distintas áreas del conocimiento, tales como: Ingenieros de sistemas, Industriales, Investigadores, entre otras profesiones. | Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por profesional: $ 100.000 | 10000 | Implementar un sistema de información de calidad | 10000
Organizar la documentación más eficiente | Restructurar y re diseñar la forma en que se almacenan los datos, es necesario trabajar con personal especializado en almacenamiento de datos, minería de datos entre otras profesiones. | Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por profesional: $ 133.000 | 20000 | Organizar la documentación más eficiente | 20000
Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital | Para esta tarea se requerirá mayor inversión en infraestructura física a nivel de servidores, capacitación para el personal y los clientes del hospital. | El costo varia según el espacio que se requiera y el costo en la capacitación va conforme al plan, dependiendo de los medios en los cuales se vaya a implementar, para espacio en servidores se estima un costo de 0,023 USD/GB mes, para capacitaciones un costo de 20.000 COP/hora de entrenamiento | 30000 | Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital | 30000
Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales | las herramientas se basan en mayor conocimiento y entrenamiento de cientificos y jóvenes aprendices en el hospital. | En este apartado también se tiene planeado la capacitación, en este caso enfocado en los trabajadores del hospital, costo: 20.000 COP/hora. | 40000 | Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales | 40000